UMOWA Nr .......

Dnia …..05. 2021 r. w Starachowicach pomiędzy:
Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 29, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000070790, NIP 664-17-78-096, kapitał zakładowy 16 688 700 zł, opłacony w całości, reprezentowaną przez:
Marcin Perz	- Prezes Zarządu
Miłosz Pamuła	- Wiceprezes Zarządu
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
..........................................................................................................,
reprezentowanym przez:
    zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1. Do niniejszej umowy nie stosuje się procedur zamówień publicznych na podstawie przepisu art. 11 ust. 5 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

2. Opis przedmiotu umowy.
2.1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji polegającej na „Modernizacja części budynku biurowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 729/38 , obręb 0001 przy ul. Radomskiej 29 w Starachowicach”
Zamówienie obejmuje:
- wykonanie otworu w ścianie konstrukcyjnej wewnętrznej,
- przebudowa przegrody zewnętrznej budynku poprzez zwiększenie wymiarów okien
- przebudowa wejścia do budynku.
- rozbiórka części ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów, ościeżnic, elementów wyposażenia wnętrz,
- demontaż okien i drzwi,
- rozbiórka posadzek,
- rozbiórka balustrad schodowych,
- rozbiórka części stropu
- zabezpieczenie i montaż nowych elementów konstrukcyjnych.
- wykonanie nowych posadzek, okładzin schodów,
- malowanie części schodów,
- montaż barierki schodowej,
- wykonanie nowej aranżacji sufitów,
- montaż sufitu napinanego,
- wykonanie elementów ścian (płyty betonowe, gładzie szpachlowe, płytki imitujące cegłę, elementy dekoracyjne),
- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu
- przebudowa pomieszczenia z adaptacją na recepcję wraz z jej wyposażeniem.
- remont dwóch łazienek
- wykonanie instalacji klimatyzacji

2.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, projekcie aranżacji wnętrz, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.
2.3. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach ww. zamówienia podane jest
w druku kosztorysu ofertowego stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy.
2.3.1. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:
- wszelkie roboty-prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym,
w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące wynikające z dokumentacji projektowej;
- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (umowy, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego).
2.3.2. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.
2.3.3. Wyroby budowlane, o których mowa w pkt 2.3.2., powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej.
        Materiały, urządzenia, o których mowa w pkt 2.3.2., powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym.
2.3.4. Materiały z rozbiórki obiektu stosownie do ustaleń podanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego przejmie Wykonawca.
2.3.5. Pozostałe materiały z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów o których mowa w pkt 2.3.4.) przejmie Wykonawca i wywiezie poza teren budowy. Materiały nadające się do wykorzystania zagospodaruje według uznania Wykonawca, natomiast z materiałami nie nadającymi się do wykorzystania (zakwalifikowanymi jako odpady) Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami regulującymi takie postępowanie. Wykonawca uwzględnił w ofercie fakt przejęcia materiałów z rozbiórki o których mowa w niniejszym punkcie i stosownie do wartości tych materiałów obniżył ceny robót kosztorysu ofertowego.
2.3.6. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie
 z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w dokumentacji projektowej.
2.4. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz kosztorysem ofertowym.
W sprawach nieuregulowanych w dokumentach podanych w zdaniu poprzednim należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm, przepisów Prawa budowlanego oraz zasad wiedzy technicznej.
2.5.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót ustalonego w kosztorysie ofertowym. Wykonawcy w tych warunkach nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót.
2.5.2. Wykonawca wykona zlecone roboty w całości z materiałów własnych
2.6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na roboty występujące
 w zamówieniu podstawowym do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, na podstawie odrębnej umowy.

§ 2
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu następującą gwarancję jakości i rękojmię za wady:
   - na całość wykonanych robót oraz zastosowane materiały - 5 lat gwarancji jakości i rękojmi za wady (licząc od daty odbioru końcowego).
  2. Dokument pisemnej gwarancji jakości zgodnej ze wzorem załączonym do projektu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu po dokonaniu końcowego odbioru zamówienia.
       3. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości.
       4. Czas trwania okresu rękojmi za wady strony ustalają na okres tożsamy z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

§ 3
   1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
   Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym zwanym również
   harmonogramem.
    2. Teren budowy oraz niezbędne do realizacji dokumenty Zamawiający przekaże Wykonawcy etapami.
    3. Dokumentację projektową Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy.
    4. Wykonawca w ciągu 4 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót celem zatwierdzenia .
     5. Harmonogram rzeczowo – finansowy należy opracować w oparciu o zapisy w SWZ, dokumentację projektową.
     6. Zamawiający zatwierdzi harmonogram w ciągu 3 dni od daty dostarczenia harmonogramu.
     7. Przekazania terenu (obszaru) robót nastąpi do 3 dni od daty podpisania umowy.
     8. W przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy zatwierdzonym harmonogramem a realizacją robót Wykonawca dokona uaktualnienia harmonogramu i przedłoży go Zamawiającemu do zatwierdzenia.

§ 4
1. Wykonawca powiadomi użytkowników budynku (wraz z infrastrukturą) o terminie rozpoczęcia robót na terenie obiektu, mających wpływ na koniczność czasowego odłączenia bądź ograniczenia dostępu do sieci i innej infrastruktury budynku.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
a) uszkodzenie instalacji naniesionych na planie instalacji budynku oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,
b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym
z przekazanym terenem budowy,
c) szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,
d) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP,
e) wszelkie inne szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na własny koszt.
§ 5
1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
  1. Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
  2. Skierowanie do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
1.3. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.
1.4.	Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót
w zakresie określonym w specyfikacji technicznej.
1.5. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy.
1.6. Wykonanie niezbędnego do prowadzenia robót urządzenia placu budowy. Po zakończeniu robót w terminie 10 dni Wykonawca dokona likwidacji urządzonego placu budowy.
1.7. Zapewnienie laboratorium umożliwiającego przeprowadzenie kompleksowych badań z zakresu robót objętych zamówieniem.
1.8.	Zgłaszanie Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.
1.9. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych kontrolach i wypadkach.
1.10. Przy wykonywaniu prac na obiekcie Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu oraz osobom trzecim.
Koszt robót – prac wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia.

§ 6
    Termin – okres realizacji zamówienia:
        a) rozpoczęcie – ….......2021 r.,
        b) zakończenie – 30.10.2021r.

§ 7
Przewidywane zmiany umowy oraz warunki dokonywania tych zmian.
1. Zamawiający przewiduje możliwość:
a) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadkach:
   - wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych,
   - działania siły wyższej,
   - konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz zamówień dodatkowych
       i uzupełniających,
   - wystąpienia przerw w realizacji robót lub ich wstrzymanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
b) wykonania, na polecenie zamawiającego, robót wynikających z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót podanych w kosztorysie ofertowym;
c) wykonania, na polecenie zamawiającego, robót zamiennych w stosunku do projektowanych
w dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robót spowoduje poprawienie
jakości robót, będą one korzystne finansowo dla Zamawiającego lub wyeliminują wadliwe rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej;
d) rezygnacji z części robót w przypadku zmian dokumentacji projektowej, błędów, zawyżenia
 w kosztorysie ilości robót do wykonania;
e) zmiany ustalonych podwykonawców w sytuacjach, gdy dotychczasowy podwykonawca nie realizuje umowy w sposób należyty, bądź z przyczyn losowych nie może kontynuować robót;
f) zmiany ustalonych w umowie kierowników budowy - robót w uzasadnionych przypadkach. Nowy kierownik budowy - robót winien spełniać warunki co najmniej takie jakie były postawione dla kierownika budowy - robót w specyfikacji;
g) zmiany wynagrodzenia w przypadku wykonania robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, wynikających z zasad wiedzy technicznej, a nie ujętych w kosztorysie ofertowym, wykonania robót zamiennych, rezygnacji z części robót oraz zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
h) zmiany treści umowy, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.

§ 8
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:
1.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczałtowe wyniesie kwotę netto: …. PLN (słownie: ………….) plus podatek VAT według obowiązującej stawki.
1.2. Wynagrodzenie ustalone w pkt 1.1. niniejszego ustępu może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach określonych w § 7 lit. g) niniejszej umowy.
1.2.1. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót objętych niniejszą umową
    zostanie ustalone przy uwzględnieniu wynagrodzenia opisanego w § 8 pkt 1.1. umowy oraz ewentualnych zmian wynikających z poleceń opisanych w § 7 lit. b) i c).
1.2.2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 lit. b) i c)
Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży
do akceptacji Zamawiającego ceny jednostkowe tych robót nie wyższe od średnich cen publikowanych dla siedziby Zamawiającego w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym cena jest przedkładana do akceptacji, a jeżeli w wydawnictwie „Sekocenbud” nie będą publikowane ceny dla tych robót – przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, sprzętu, transportu i narzutów (kosztów pośrednich i zysku) publikowanych dla miasta Radomia w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
1.2.3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1.4.2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
    1.4.4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt 1.2.2. oraz przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, o których mowa w § 7 lit. b) i c) Umowy przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
2. Zwiększenie wynagrodzenia ponad kwoty podane w ustępie 1 pkt 1.1. niniejszego paragrafu wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 9
1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się fakturami częściowymi i fakturą końcową po dokonaniu odbiorów.
2. Faktury częściowe i faktura końcowa będzie wystawiona na podstawie potwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego dokumentów, tj.: protokołu odbioru wykonanych robót.
Oryginały protokołów odbioru, Wykonawca każdorazowo załącza do faktur składanych do Zamawiającego.
Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” SA
Ul. Radomska 29
27-200 Starachowice
NIP: 664-17-78-096.
4. Faktura płatna będzie z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr ……………………………..……………..…............................................................
     w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo sporządzonej faktur częściowych i faktury końcowej w 2 egz. w siedzibie Zamawiającego

§ 10
### Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   1.1.W przypadku niewykonania na koniec każdego miesiąca ustalonego w harmonogramie zakresu finansowego robót z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości: 15 % wartości robót niewykonanych w stosunku do harmonogramu. Na wartość wykonanych robót składa się wartość robót wykonanych i odebranych oraz wartość robót w toku, wykonanych i jeszcze nieodebranych przez Zamawiającego;
Kara umowna zostanie potrącone z faktur końcowych Wykonawcy w przypadku niewykonania zamówienia w terminie umownym.
1.2.	Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.1. niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.
1.3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.1.niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
1.4.	W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć
a umożliwiających eksploatację obiektu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% wartości brutto wadliwie wykonanego elementu.
1.5.	Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu realizacji przez Wykonawcę
zamówienia w sposób istotnie odbiegający od warunków umowy (w tym specyfikacji
technicznej) upoważnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.1. niniejszej umowy.
1.6.	Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde jednorazowe niżej wymienione zdarzenie:
1)	braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
3. Kwoty kar, o których mowa w niniejszym paragrafie będą potrącane przez Zamawiającego
 z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zostaną wyegzekwowane w innej formie.

§ 11
1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.
2. W przypadku podzlecenia robót podwykonawcom, Wykonawca winien postępować zgodnie z zasadami podanymi w niniejszym paragrafie.
3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, Dostawcy, Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców.
5. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych robót niż wskazane w Ofercie. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania robót wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym:
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć Umowę
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy
   o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć również zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem Umowy. Ponadto Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis
   z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w Umowie do reprezentowania stron Umowy,
2. Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu Umowy
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu projektu Umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej
   z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do ww. Umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na Umowę o podwykonawstwo,
4. zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo,
   w terminie o którym mowa w § 11 ust. 5 lit. b) lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w § 11 ust. 5 lit. c) będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego.
Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu Umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:
- nie będzie spełniała wymagań określonych w § 11, a zwłaszcza określonych w § 11 ust. 5 lit. f) i g);
- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 11 ust. 5 lit. g).
e) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić, w powyższym trybie, projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia § 11 ust. 5 lit. a) – d) stosuje się odpowiednio,
f) wszystkie Umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej,
g) każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawierać
w szczególności postanowienia dotyczące:
- zakresu robót przewidzianych do wykonania;
- terminu realizacji robót;
- wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót;
- terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;
- rozwiązania Umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy.

Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi również zawierać klauzulę o następującej treści : „W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota wynikająca z obmiaru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zatwierdzonego przez koordynatora inspektorów nadzoru, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym część oferty”.
Postanowienia niniejszego paragrafu, w tym procedurę określoną w § 11 ust. 5 lit. a) – g) stosuje się odpowiednio również do wszelkich zmian Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego lub w stosunku do Umowy
 o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nieprzedłożonej Zamawiającemu. Skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

1. Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, Usługodawca lub Dostawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,1% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.1. niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Procedurę, o której mowa w dwóch zdaniach poprzednich, stosuje się również odpowiednio do wszystkich zmian Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia Usługodawcy lub Dostawcy przewidziany w Umowie
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Usługodawcy lub Dostawcy dostawy lub usługi.
   W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w Umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt 1.6. niniejszej umowy.
3. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.
4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w Umowie z Podwykonawcą.
5. Jeżeli odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca uchyla się od płatności za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, roboty, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty, usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót budowlanych, usług lub dostaw oraz przedłoży faktury VAT na niniejsze roboty budowlane, usługi lub dostawy, których termin płatności już minął, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów (przelew bankowy lub oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy), że poświadczone sumy należne Podwykonawcy za roboty oraz wynagrodzenie należne Dostawcy lub Usługodawcy zostały zapłacone, albo że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę, lub zgłoszenia innych uwag.
6. Jeżeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne Podwykonawcy zostały zapłacone, to Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy należną kwotę. Zapłata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio, według zasady solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy,
   o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej.
7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający może:
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu należy się płatność,
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
1. Zapłata na rzecz Dostawcy lub Usługodawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy lub Usługodawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Dostawcy lub Usługodawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę terminie 7 dni od doręczenia wezwania opisanego powyżej.
2. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
3. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), Umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.
   W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców uregulowane przez Zamawiającego.
4. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę.

§ 12
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób istotnie odbiegający od ustalonych warunków umowy, której elementem składowym jest Specyfikacja Warunków Zamówienia.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
§ 13
1. Odbiory częściowe etapów robót dokonane będą w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonanych robót.
Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru obiektu.

§ 14
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie jest gwarancją zgodnego z umową wykonania robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

2. Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie umowy w formie …………… na kwotę: ….. PLN (słownie:………………), co stanowi 10% wartości przedmiotu umowy określonego w § 8 pkt 1.1. niniejszej umowy.
    Zabezpieczenie gwarancyjne obowiązuje w okresie od …. 2021 r. (data zawarcia umowy) do dnia 30.10.2021 r.
3. Wykonawca, do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady na kwotę: ….. PLN (słownie:……..), co stanowi 50% kwoty podanej w ust. 2 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie obowiązuje w okresie od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy i nie krócej niż do dnia …..2026r ., o ile nie zaistnieją okoliczności uzasadniające wykorzystanie tego zabezpieczenia.
4. W przypadku wprowadzenia zmian do zawartej umowy, Wykonawca uzyska akceptację dokonanych zmian umowy przez Gwaranta (ubezpieczyciela, bank), jeżeli taki wymóg będzie wynikał z gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej.

§ 15
  1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będą:
- ……………
2. Kierownikiem budowy i kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie:
- ……………………..
3. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość dokonania zmian osoby na stanowisku kierownika robót pod warunkiem, że nowa zaproponowana osoba spełnia warunki wymagane (od tej osoby). Zmiana powyższa wymaga zgody Zamawiającego, nie wymaga natomiast sporządzenia aneksu do umowy.
     Na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty.
4. O zmianie inspektora nadzoru Zamawiający poinformuje każdorazowo Wykonawcę.
5. Osoby podane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą stosowane odnośne regulacje prawne, w tym ustalenia podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotu umowy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 17
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 18
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.

§ 19
Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy będą poddane orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 20
Integralną częścią niniejszej umowy są:
1. Projekt budowlany (załącznik nr 1)
2. Projekt aranżacji wnętrz (załącznik nr 2)
3. Kosztorys ofertowy (załącznik nr 3),
4. Dokument dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy (załącznik nr 4).

§ 21
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA